## Spoorboekje Transitie Jeugdzorg
Fase | Richten [18] | [15 empty] | Inrichten | [9 empty] | Verrichten [48]
Gemeenten | Analyse en inventarisatie [19] |  |  |  |  | Visie en Keuzes [27] |  |  |  |  | Uitwerking [32] | [5 empty] | Organiseren van de uitvoering [39]
| Communicatie | [14 empty] | Toetsing [37] | Door raad vastgesteld beleidsplan [38] | Communicatie
| Kaders stellen [20] |  |  |  |  | Visie formuleren [28] |  |  |  |  | Nota sturing en financiering | [6 empty] | Samenwerking [40]
| Samenhang [21] |  |  |  |  | Voorbereiden uitwerking |  |  |  |  | Nota inkoop [33] | [6 empty] | Sturing en financiering [41]
| Samenwerking [22] |  |  |  |  | Samenwerking [29] |  |  |  |  | Nota cliënt en kwaliteit | [6 empty] | Kwaliteit [42]
| Inventarisatie en Feitenanalyse [23] | [9 empty] | Nota toeleiding [34] | [6 empty] | Toeleiding [43]
| Krachtenveldanalyse [24] | [9 empty] | Nota samenwerking | [6 empty] | Aanbod [44]
| Risicoanalyse [25] | [16 empty] | Interne processen [45]
Monitoring [46]
Resultaat |  |  | Startnotitie [26] |  |  |  |  | Visienota [30] |  |  |  | Concept beleidsplan [35] | [5 empty] | Overgangsregelingen [47]
[8 empty] | Plan van Aanpak [31] |  |  |  | Conceptverordening [36] | [6 empty] | Meerjarig beleidskader 2015 / 2019
Uitvoeringsplan 2015
Verordening en beleidsregels
Jaar | 2012 |  |  | 2013 | [11 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015
Maand | 10 | 11 | 12 | 1 |  | 3 | 4 | [2] 5 | 6 | [5] 7 | 8 | [7] 9 | 10 | 11 | [9] 12 | 1 | [11] 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [14] 9 |  | 11 | 12
[5 empty] | 2 | [12 empty] | 3 | [6 empty] | 10
[5 empty] | R |  |  |  |  | C |  |  |  |  | C |  | R | C | [6 empty] | R
P&C cyclus |  |  |  |  | [1] |  |  | MC [3] | [4] |  |  | SC [6] |  | [8] |  |  | [10] | [12] | [6 empty] | [15]
[21 empty] | [13] |  |  |  | [16] | [17]
Fase | Richten | [15 empty] | Inrichten | [9 empty] | Verrichten
Aanbieders | Feitenanalyse [1] | [15 empty] | Kennisnemen van inkoopprocedure [5] |  |  |  |  | Offreren [8]
|  |  | Start dialoog met gemeenten [2] | [7 empty] | Vervolg dialoog met gemeenten[3] | [5 empty] | Voorbereiden van de inkoop [6] | [7 empty] | Contracteren
[11 empty] | Positiebepaling [4] |  |  |  |  | Interne organisatie aanpassen aan toekomstige eisen |  |  |  |  | Voorbereiding op kwaliteitseisen [7] |  |  |  | Voldoen aan wettelijke vereisten
Communicatie en besluitvorming [9]
Fase | Richten | [15 empty] | Inrichten | [9 empty] | Verrichten
| Analyse en inventarisatie |  |  |  |  | Visie en Keuzes | [10 empty] | Organiseren van de uitvoering
| Kennis en informatie op peil [1] |  |  |  |  | Visie formuleren [4] |  |  |  |  | OOGO voorbereid [7] |  |  |  |  | OOGO [11] | Visie en PvA [12]
Gemeenten | Speelveld in beeld [2] |  |  |  |  | Inhoudelijke agenda bepaald [5] |  |  |  |  | PO in begroting [8]
| Kengetallen in zicht [3] |  |  |  |  | Overlegstructuur (her)inrichten [6] |  |  |  |  | Vervolgafspraken [9]
Tijdspad | [13 empty] | Rechtspersoon SMV PO [10] | [8 empty] | Zorgplicht [15] Indicatiestelling verdwijnt |  |  |  | Nieuwe Bekostiging [16]
Kritiek moment
| Kennis en informatie op peil [1] |  |  |  |  | Inhoudelijke agenda bepaald [5] |  |  |  |  | OOGO voorbereid [7] | [5 empty] | Concept Plan [13] | Ond.Plan [14] vastgesteld
SWV PO/VO | Speelveld in beeld [2] |  |  |  |  | Overlegstructuur (her)inrichten [6] |  |  |  |  | Vervolgafspraken [9]
Kengetallen in zicht [3]
Note on A1: Het spoorboekje is opgebouwd aan de hand van de te onderscheiden procesfases Richten, Inrichten, Verrichten. Het gaat achtereenvolgens over het maken van strategische keuzes, de organisatorische invulling en het realiseren van deze keuzes.
Note on B1: Richten De fase van Richten laat zich onderverdelen in de stappen 1) ‘analyse en inventarisatie’ met als resultaat een startnotitie en 2) ‘visie en keuzes’ met als resultaat een visienota en plan van aanpak en 3) ‘uitwerking van de keuzes’ met als resultaat een conceptbeleidsplan en concept(deel)verordeningen en beleidsregels.
Note on AB1: Vanaf het formele moment van het in werking treden van de Jeugdwet start de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering.
Note on B2: Analyse en inventarisatie De inventarisatie en feitenanalyse draagt bij aan het verkrijgen van een heldere startfoto van het aantal cliënten en de omvang van de decentralisatie. Doel hiervan is het krijgen van overzicht per gemeente van het aantal cliënten dat te maken krijgt met de decentralisatie van de jeugdzorg en in welke omvang.
Note on G2: Visie en keuzes De visie zegt iets over de kernwaarden, het hogere doel, het gewaagde doel en de kernkwaliteiten. In samenhang fungeert een visie als een stabiliserend en verbindend anker. Daarnaast geeft een visie houvast, richting en brengt mensen in beweging.
Note on L2: Uitwerking In deze fase van het proces zal de gemeente de visie verwerken in een plan van aanpak. Het plan van aanpak beschrijft hoe de gemeente van plan is om de wettelijk verplichte taken te gaan uitvoeren zoals beschreven in de concept-Jeugdwet.
Note on R2: Organiseren van de uitvoering Ter voorbereiding van de implementatie worden de keuzes die de gemeente heeft gemaakt, verder uitgewerkt.
Note on Q3: Toetsing Alvorens het conceptbeleidsplan en de conceptverordening en beleidsregels ter vaststelling aan de raad kunnen worden aangeboden, dienen deze getoetst te worden aan 1. het definitieve wettelijke kader; 2. de landelijke kwaliteitseisen en cliëntenrechten; 3. de gemaakte (bovenlokale) samenwerkingsafspraken; 4. de generieke afspraken over opdrachtgeverschap, inkoop en leveringsplicht. Kortom, een toets van het beleidsplan aan de (landelijke) kaderstelling.
Note on R3: Door de raad vastgestelde beleidsplan Op basis van de toets aan onder andere het wettelijk kader, de landelijke kwaliteitseisen en de eigen lokale beleidskaders kan het beleidsplan door de raad worden vastgesteld.
Note on B4: Kaders stellen Kaderstelling is het normeren van het speelveld. Kaderstelling staat daarmee gelijk aan opdrachtformulering. De kaders die de raad stelt zijn op te vatten als opdrachten en randvoorwaarden waarbinnen een bepaald onderwerp wordt uitgewerkt.
Note on G4: Visie formuleren Het doel van deze fase is het formuleren van de visie op hoofdlijnen. De kunst is te komen tot een visie waarin de verschillende ontwikkelingen nauwkeurig op elkaar worden afgestemd, zodat er een duidelijke koers ontstaat. De reeds in de startnotitie geformuleerde koers vormt daarbij een belangrijke leidraad, evenals het vigerende gemeentelijke beleid.
Note on S4: Samenwerking Voor de goede uitvoering van een aantal taken is het noodzakelijk dat gemeenten op bovenlokaal niveau samenwerken. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om de taken op het terrein van de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en gesloten jeugdhulp en het organiseren van een meldpunt voor de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen colleges verplicht worden om voor de uitvoering van andere taken bovenlokaal samen te werken. Bij deze maatregel kunnen tevens de geografische grenzen worden bepaald waarbinnen de samenwerking moet plaatsvinden. De noodzaak om voor deze taken de bovenlokale samenwerking bij wet te regelen vloeit voort uit het feit dat alleen via bovenlokale samenwerking gewaarborgd kan worden dat er overal en altijd capaciteit voorhanden is om de taken te kunnen uitvoeren.
Note on B5: Samenhang De decentralisatieopgaaf stuurt aan op het creëren van samenhang op het bredere sociale domein. Overweeg afstemming en effectieve samenwerking met de domeinen onderwijs, zorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen en politie en justitie.
Note on L5: Nota Inkoop en sturing De Nota Inkoop en Sturing bevat de keuzes die de gemeente moet maken met betrekking tot dit onderwerp.
Note on S5: Sturing en financiering De exacte invulling van dit thema kan gegeven worden nadat het verdeelmodel bekend is (meicirculaire 2013) en er generieke afspraken bekend zijn over opdrachtgeverschap, inkoop en leveringsplicht vanuit het Rijk.
Note on B6: Inventarisatie van samenwerkingsvormen Voor de goede uitvoering van een aantal taken is het noodzakelijk dat gemeenten op bovenlokaal niveau samenwerken. Dit kan op sub(regionaal) niveau met een of enkele gemeenten op het terrein van inkoop van hulp, maar ook op (boven)regionaal niveau ‘Op (boven)regionaal niveau gaat het bijvoorbeeld om de taken op het terrein van de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en gesloten jeugdhulp, specialistische hulp en het organiseren van een meldpunt voor de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook samenwerking met jeugdhulpaanbieders en bestaande financiers is nodig met betrekking tot de tijdige en volledige overdracht van kennis op het gebied van zorginkoop, overdracht van dossiers, continuïteit van de zorg en beheersing van de risico’s. Keuzes in het kader van de samenwerkingsregio zullen voor 31 mei 2013 gemaakt moeten worden, wil de gemeente vóór 1 september 2013 bestuurlijke afspraken hebben gemaakt over de wijze waarop zij gezamenlijk taken gaan uitvoeren. Zie ook het kopje “keuzes samenwerkingsregio’s”. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen colleges verplicht worden om voor de uitvoering van andere taken bovenlokaal samen te werken. Bij deze maatregel kunnen tevens de geografische grenzen worden bepaald waarbinnen de samenwerking moet plaatsvinden. De noodzaak om voor deze taken de bovenlokale samenwerking bij wet te regelen vloeit voort uit het feit dat alleen via bovenlokale samenwerking gewaarborgd kan worden dat er overal en altijd capaciteit voorhanden is om de taken te kunnen uitvoeren.
Note on G6: Samenwerkingsregio's Eind mei 2013 moet er helderheid zijn over welke taken op welke schaal door gemeenten zullen worden georganiseerd. Op 1 september 2013 moet er zicht zijn op de bestuurlijke afspraken die gemeenten hebben gemaakt over de taken die zij samen met andere gemeenten organiseren en de wijze waarop zij gaan samenwerken.
Note on S6: Kwaliteit Een belangrijke reden van de transitie van de jeugdzorg is het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdhulp in Nederland, welke aansluit bij VWS-kwaliteitsregelgeving. Ook komt er een landelijk georganiseerd toezicht, uitgevoerd door de Rijksinspectie. Certificering geldt alleen voor instellingen die jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclasseringstaken uitvoeren.
Note on B7: Inventarisatie en feitenanalyse De inventarisatie en feitenanalyse draagt bij aan het verkrijgen van een heldere startfoto van het aantal cliënten en de omvang van de decentralisatie. Doel hiervan is het krijgen van overzicht per gemeente van het aantal cliënten dat te maken krijgt met de decentralisatie van de jeugdzorg en in welke omvang.
Note on L7: Nota Toeleiding In de Nota Toeleiding worden de keuzes beschreven die een gemeente moet maken met betrekking tot dit onderwerp.
Note on S7: Toeleiding Toeleiding naar zorg is het samenspel van activiteiten dat leidt tot het realiseren van ondersteuning en hulp. Toeleiding naar zorg kent een aantal praktische activiteiten – overdracht van informatie, begeleiding naar zorg, afspraken maken over voorwaarden waaronder hulp of behandeling plaatsvindt et cetera – die ervoor moeten zorgen dat de ondersteuning en hulp adequaat en snel tot stand komt. Denk daarbij ook aan de functies voorlichting, motiveren en zicht houden op het halen van de doelen.
Note on B8: Krachtenveldanalyse Door het in kaart brengen van alle voor de zorg voor de jeugd relevante partijen, krijgt de gemeente een beeld van hun rollen en onderlinge afhankelijkheden. Dit geeft inzicht in de mogelijkheden van samenwerking, de gewenste strategie en eventuele noodzakelijke onderhandelingen.
Note on S8: Aanbod Gemeenten moeten er in de toekomst zorg voor dragen dat er sprake is van een toereikend aanbod. Daarbij gaat het om ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen, gezinnen en medeopvoeders. Het aanbod wordt integraal en op laagdrempelige wijze aangeboden en voldoet aan de (landelijk dan wel lokaal geformuleerde) kwaliteitseisen.
Note on B9: Risicoanalyse Om met name de financiële gevolgen van de risico’s te beperken zijn gemeenten sinds 2004 verplicht om hun weerstandsvermogen te analyseren in de Paragraaf Weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is het vermogen om financiële tegenvallers op te vangen. Voor het weerstandsvermogen zijn de aanwezige weerstandscapaciteit en de risico’s van belang. Met de risicoanalyse kunt u risico’s – verbonden aan de transitie van de zorg voor jeugd – in kaart brengen, adresseren en reduceren dan wel wegnemen.
Note on S9: Interne processen De wijze waarop de nieuwe gemeentelijke taak en verantwoordelijkheid verankerd is in de organisatie is afhankelijk van haar omvang en van het risico voor de organisatie. Bepalend hiervoor is de sector waarin de organisatie opereert en de grootte van de organisatie. Juristen kunnen wet- en regelgeving nader toelichten en het management ondersteunen om eventuele leemtes in de bedrijfsactiviteiten op het gebied van de naleving van wet- en regelgeving te signaleren. Zo draagt de gemeentelijke organisatie er zorg voor dat het geheel naar behoren functioneert. Het antwoord op de volgende vragen is bepalend voor de oprichting en inrichting van een compliance organisatie en vormt de strategische maatregelen om het compliancerisico te beperken: • In welke mate is het naleven van geschreven en ongeschreven regels van belang voor de bedrijfsvoering? • Wat voor impact heeft het niet naleven hiervan op de organisatie? • Welke zijn de te nemen organisatorische maatregelen? • Welk tijdpad is met uitvoering van de organisatorische maatregelen gemoeid?
Note on S10: Monitoring Om te kunnen sturen op zowel kwaliteit als financiën is monitoring nodig, zowel door de gemeente als door het Rijk. Dit voorziet betrokken partijen van een actueel beeld van de stand van zaken rond de (werking van) het gemeentelijk stelsel zorg voor jeugd.
Note on D11: Startnotitie In een startnotitie (ook wel projectplan) geeft u als gemeente aan hoe u de zaken wilt aanpakken. Eerdere gegevens uit de analyse- en inventarisatiefase kunnen hieraan worden toegevoegd. Het erbij betrekken van stakeholders, ouders en jeugdigen is hierbij van grote waarde.
Note on I11: Visienota In de visienota wordt beschreven wat de visie is op de zorg voor jeugd. Deze visienota kan ook regionaal worden opgesteld (zie thema ‘samenwerking’ uit de inventarisatiefase).
Note on M11: Het beleidsplan De gemeente beschrijft het gekozen beleid in één of meerdere beleidsplannen. Het gaat om een samenhangend beleidsplan ten aanzien van preventie van, de ondersteuning, hulp en zorg bij opgroei-, opvoedings- en psychische problemen, de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering (in afstemming met andere beleidsterreinen).
Note on S11: Overgangsregelingen Een belangrijk aandachtspunt bij de decentralisatie is het borgen van de continuïteit van de kwaliteit van de zorg voor lopende ondersteuning en hulp. Het is belangrijk om na te gaan welke gevolgen het heeft wanneer een cliënt zorg ontvangt van een aanbieder waarvan de gemeente besluit hier geen zorg van af te nemen. Het is belangrijk om hier maatwerk te kunnen bieden, met cliënten in gesprek te gaan en per situatie te bekijken hoe de zorg van deze cliënt gecontinueerd kan worden zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit ervan. Daarnaast is het belangrijk met die zorgaanbieders in gesprek te gaan om hun de kans te geven om aan de gewenste kwaliteitseisen te voldoen.
Note on I12: Plan van aanpak In het plan van aanpak beschrijft de gemeente enerzijds inhoudelijk, anderzijds organisatorisch hoe zij de decentralisatie gaat uitvoeren. Het vormt de basis voor het (meerjarige) beleidsplan.
Note on M12: Conceptverordening In conceptverordeningen en beleidsregels maken gemeenten keuzes ten aanzien van onder andere de te verlenen voorzieningen, de toegang en de voorwaarden. De conceptverordening(en) kan/kunnen in deze fase worden opgesteld op basis van het beleidsplan.
Note on I17: Samenwerkingsafspraken Gemeenten hebben aangegeven welke taken zij op welke schaal en met welke gemeenten gaan organiseren. Financieel verdeelmodel De voortgang van het transitieproces is in sterke mate afhankelijk van het tijdig beschikbaar komen van kwalitatief goede gegevens over het gebruik en de kosten van de zorg voor jeugd, en – in vervolg daarop – het tijdig beschikbaar komen van de financiële kaders. Het niet tijdig opleveren (mei 2013) van het Financieel Verdeelmodel Jeugd zal tot vertraging van het verdere transitieproces kunnen leiden.
Note on K17: Kwaliteitseisen bekend Het Rijk zal in de zomer van 2013 de kwaliteitseisen en het normenkader bekend moeten maken. Wanneer duidelijk is aan welke kwaliteitseisen jeugdhulpaanbieders moeten voldoen, kunnen gemeenten hun inkoop en aanbestedingstraject ingaan.
Note on M17: Landelijke dekking Gemeenten hebben bestuurlijke afspraken gemaakt op welke schaal zij welke taken gaan uitvoeren op het terrein van jeugd en op welke wijze zij deze samenwerking vormgeven.
Note on P17: Tijdige publicatie Jeugdwet Als de landelijke kaderstelling – inclusief publicatie van de nieuwe Jeugdwet in de Staatscourant en de kwaliteitseisen die aan de jeugdhulpaanbieders worden gesteld– niet uiterlijk in december 2014 is afgerond, heeft dit tot gevolg dat het verdere besluitvormings- en invoeringsproces vertraging oploopt.
Note on R17: Start inkoopproces Om een toereikend en betaalbaar aanbod alsmede de continuïteit van jeugdhulp te kunnen garanderen is een tijdige start van het inkoopproces noodzakelijk, ook om de daarbij betrokken aanbieders in de gelegenheid te stellen hun interne organisatie hierop te laten aansluiten.
Note on Y17: Start contractering Om de beschikbaarheid alsmede de continuïteit van jeugdhulp te kunnen garanderen is een tijdige start van het contracteren noodzakelijk, ook om de daarbij betrokken aanbieders in de gelegenheid te stellen hun interne organisatie hierop te laten aansluiten.
Note on A20: Voor de tijdbalk is de gemeentelijke P&C cyclus als leidraad genomen.
Note on F20: Startnotitie uiterlijk februari 2013 Om de navolgende procesfasen tijdig te kunnen opstarten is het noodzakelijk dat de gemeenteraad uiterlijk in februari 2013 de startnotitie vaststelt.
Note on I20: Meicirculaire 2013 In de meicirculaire zal het Rijk het verdeelmodel bekend (moeten) maken. Dit hebben gemeenten nodig om hun begroting voor 2014 en 2015 te kunnen opstellen of te kunnen aanpassen.
Note on J20: Voorbereiden begroting 2014 Voorbereiden begroting 2014: binnen twee weken na de vaststelling, maar uiterlijk op 15 november moeten gemeenten hun begroting voor 2014 bij de provincie aanleveren (Gemeentewet artikel 190 en 191).
Note on M20: Septembercirculaire 2013 In vervolg op de meicirculaire dient de septembercirculaire 2013 een grote mate van zekerheid te bevatten over de budgetten waarmee de gemeenten vanaf 2015 de zorg voor jeugd uitvoering moeten geven. Dit ten behoeve van een tijdige start van het inkoopproces.
Note on O20: Begroting 2014 Binnen twee weken na de vaststelling, maar uiterlijk op 15 november, moeten gemeenten hun begroting voor 2014 bij de provincie aanleveren (Gemeentewet artikel 190 en 191).
Note on R20: Uiterlijk visie en plan van aanpak vaststellen Opdat het inkoopproces tijdig kan starten, dient de gemeenteraad uiterlijk in februari 2014 de definitieve visie en het plan van aanpak vast te stellen.
Note on S20: Uiterlijk Bestek vaststellen Ter voorbereiding van de implementatie worden de keuzes die de gemeente heeft gemaakt verder uitgewerkt.
Note on Z20: Vaststellen meerjarig beleidskader en uitvoeringsplan Raad stelt een meerjarig beleidskader 2015-2019 en een uitvoeringsplan 2015 vast. Een latere vaststelling is niet gewenst/mogelijk, vanwege de gewenste kwaliteit en continuïteit van dienstverlening alsmede de wettelijke begrotingsrichtlijnen.
Note on V21: Voorbereiden begroting 2015 Voorbereiden begroting 2015: binnen twee weken na de vaststelling, maar uiterlijk op 15 november, moeten gemeenten hun begroting voor 2015 bij de provincie aanleveren (Gemeentewet artikel 190 en 191).
Note on Z21: Verordeningen Voor een adequate uitvoering van het beleid is tijdige vertaling daarvan in verordeningen vereist. Denk daarbij aan het zorgdragen voor kwaliteit en toezicht, cliëntbeleid en klachtenafhandeling. Om de verordeningen tijdig te kunnen laten vaststellen door de gemeenteraad is publicatie van de Jeugdwet in december 2014 noodzakelijk.
Note on AA21: Begroting 2015 Binnen twee weken na de vaststelling, maar uiterlijk op 15 november, moeten gemeenten hun begroting voor 2015 bij de provincie aanleveren (Gemeentewet artikel 190 en 191).
Note on A22: Het spoorboekje is opgebouwd aan de hand van de te onderscheiden procesfases Richten, Inrichten, Verrichten. Het gaat achtereenvolgens over het maken van strategische keuzes, de organisatorische invulling en het realiseren van deze keuzes.
Note on B23: Feitenanalyse De eerste stap in de voorbereiding op de decentralisatie is het vaststellen van de feiten. Enerzijds gaat het erom inzicht te krijgen in de impact op uw eigen organisatie, anderzijds om gegevens te verzamelen voor het gesprek met de gemeente (opdrachtgever). Dit dient twee doelen: 1) inzicht krijgen in de (mogelijke) impact op uw eigen organisatie; 2) verzamelen van gegevens voor het gesprek met de gemeente(n).
Note on R23: Kennisnemen van de inkoopprocedure De gemeente maakt in deze fase bekend hoe zij tot overeenkomst wil komen met maatschappelijke partners. Probeer zo vroeg mogelijk te weten te komen voor welke vorm de gemeente kiest.
Note on W23: Offreren Als u uw aanbod hebt gedaan of uw subsidieaanvraag hebt ingediend, is de gemeente aan zet. Mogelijk volgt er een fase van overleg/verduidelijking en afstemming over de inhoud van uw offerte of subsidieaanvraag. Dit is sterk afhankelijk van de juridische vorm en de lokale situatie en beleidsvoorwaarden.
Note on D24: Start dialoog met gemeenten Bepaal of, hoe en met welke gemeenten u wilt praten. De feitenanalyse kan hierbij helpen. Houd daarbij rekening met zaken als de geografische ligging van vastgoed en de woonplaats van uw cliënten. Het gaat in deze fase vooral om kennismaken en verkennen van mogelijkheden.
Note on L24: Vervolg dialoog met gemeenten In deze fase bouwt u voort op de feitenanalyse. Met de informatie uit de feitenanalyse kan per gemeente een overzicht worden gemaakt van bijvoorbeeld het aantal cliënten dat u hulp biedt. Gemeenten hebben deze informatie nodig in aanvulling op bijvoorbeeld de cijfers van CIZ en Bureau Jeugdzorg.
Note on R24: Voorbereiden van de inkoop In deze fase komt het erop aan uw aanbod voor de gemeente(n) concreet te maken. U moet helder hebben welke zorg u wilt bieden, op welke manier en tegen welke prijs. De wijze van aanvragen of offreren wordt bepaald door de gemeente. Aandachtspunt kan onder meer zijn de wijze waarop u een aanvraag moet indienen bij één of meerdere gemeenten om in aanmerking te komen voor het leveren van zorg.
Note on L25: Positie bepalen Op basis van de voorgaande stappen bepaalt u uw positie in het proces van voorbereiding op de transitie. Het proces kan ook een interne herpositionering van mensen en middelen tot gevolg hebben. Het is raadzaam om hierop tijdig te anticiperen.
Note on Q25: Interne organisatie aanpassen aan toekomstige eisen Er zullen landelijk en regionaal dan wel lokaal kwaliteitseisen worden gesteld waaraan u als zorgaanbie-der moet voldoen. Onder andere hoofdstuk 4 van de conceptwet Jeugdzorg beschrijft deze kwaliteitseisen. Daarnaast kan het zo zijn dat gemeenten zelf aanvullende kwaliteitseisen aan de zorg zullen stellen. Het gaat deels om inhoudelijke kwaliteitseisen en deels om organisatorische aspecten. Het is zaak goed na te gaan of u hieraan kunt voldoen dan wel welke aanvullende acties daarvoor nodig zijn. Let ook op aanpassingen die nodig zijn in de interne organisatie om te kunnen voldoen aan de toekomstige kwaliteitseisen.
Note on V25: Voorbereiding op kwaliteitseisen Er zullen landelijk en regionaal dan wel lokaal kwaliteitseisen worden gesteld waaraan u als zorgaanbieder moet voldoen. Onder andere hoofdstuk 4 van de conceptwet Jeugdzorg beschrijft deze kwaliteitseisen. Daarnaast kan het zo zijn dat gemeenten zelf aanvullende kwaliteitseisen aan de zorg zullen stellen. Het gaat deels om inhoudelijke kwaliteitseisen en deels om organisatorische aspecten. Het is zaak om goed na te gaan of u hieraan kunt voldoen dan wel welke aanvullende acties daarvoor nodig zijn. Let ook op aanpassingen die nodig zijn in de interne organisatie om te kunnen voldoen aan de toekomstige kwaliteitseisen.
Note on B27: Communicatie en besluitvorming Het is wenselijk dan wel noodzakelijk dat de Raad van Toezicht, Cliëntenraad en Ondernemingsraad op tijd worden geïnformeerd over het transitieproces en de gevolgen daarvan voor hen en de organisatie.
Note on A28: Het spoorboekje is opgebouwd aan de hand van de te onderscheiden procesfases Richten, Inrichten, Verrichten. Het gaat achtereenvolgens over het maken van strategische keuzes, de organisatorische invulling en het realiseren van deze keuzes.
Note on B29: Analyse en inventarisatie De inventarisatie en feitenanalyse draagt bij aan het verkrijgen van een heldere startfoto.
Note on G29: Visie en keuzes De visie zegt iets over de kernwaarden, het hogere doel, het gewaagde doel en de kernkwaliteiten. In samenhang fungeert een visie als een stabiliserend en verbindend anker. Daarnaast geeft een visie houvast, richting en brengt mensen in beweging.
Note on R29: Organiseren van de uitvoering Ter voorbereiding van de implementatie worden de keuzes die de gemeente heeft gemaakt, verder uitgewerkt.
Note on B30: Kennis en informatie op peil Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de belangrijkste elementen van de invoering van Passend onderwijs en de belangrijke mijlpalen in de tijd. Daarnaast is het van belang om op de hoogte te zijn van de belangrijke transities die spelen binnen het gemeentelijk domein, zoals de transitie van de jeugdzorg, de decentralisatie van de awbz naar de wmo en de Participatiewet. Zijn de betrokken partijen op de hoogte van het doel en de globale inhoud van het ondersteuningsplan en de modelprocedure voor het OOGO over dit plan?
Note on G30: Visie formuleren Het doel van deze fase is het formuleren van de visie op hoofdlijnen. De kunst is te komen tot een visie waarin de verschillende ontwikkelingen op elkaar worden afgestemd, zodat er een duidelijke koers ontstaat. De reeds in de startnotitie geformuleerde koers vormt daarbij een belangrijke leidraad, evenals het vigerende gemeentelijke beleid.
Note on L30: OGOO voorbereid Belangrijke mijlpaal is het op overeenstemming gericht overleg tussen bestuurders van de samenwerkingsverbanden en burgemeester en wethouders van de betrokken gemeenten. Het OOGO moet zowel ambtelijk als bestuurlijk worden voorbereid. Het vraagt om een regionale aanpak waarbij de afstemming met de lokale uitwerking moet worden geborgd. Leidraad is het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Hoe zien deze ondersteuningsplannen er uit en welke thema’s moeten in het OOGO besproken worden? Maar ook: wat te doen bij eventuele geschillen.
Note on Q30: OOGO Op 1 januari 2014 moet er Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) over het concept ondersteuningsplan tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten zijn.
Note on R30: Visie en Plan van Aanpak Vaststellen definitieve visie en plan van aanpak door gemeenteraad met betrekking tot Passend Onderwijs
Note on A31: Naar aanleiding van de nieuwe wet Passend Onderwijs, zal de gemeente OOGO moeten voeren met de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de leerplicht en de RMC-functie, het leerlingenvervoer, de onderwijshuisvesting en andere zaken op het sociale domein die samen hangen met het onderwijs. De thema's in de fasen Analyse en Inventarisatie hoeven niet deze chronologische volgorde te volgen, de verschillende stappen vragen in dezelfde tijdsperiode inzet van betrokken partijen.
Note on B31: Speelveld in beeld De samenwerkingsverbanden voor Passend onderwijs zijn regionaal vastgesteld door de overheid en omvatten meestal meerdere gemeenten. Heeft u het speelveld in beeld? Welke gemeenten vallen er binnen het samenwerkingsverband en zijn er verschillen in regio-indeling voor het primair en voortgezet onderwijs? Wordt er al op regionaal niveau afgestemd en samengewerkt? Hoe is de overlap met de regio-indeling voor de transitie van de jeugdzorg? Zijn er al contacten of zijn er nieuwe spelers? Welke verbinding is er nu al tussen de zorg voor jeugd en het onderwijs waar in de planvorming op aangesloten kan worden? Maak gebruik van beschikbare gegevens uit lokale onderwijs-en jeugdmonitors, inspectierapporten en landelijke gegevens over Passend onderwijs en jeugdzorg. Het geeft zicht op de huidige stand van zaken en kan sturing geven aan gezamenlijk beleid. Tevens biedt het input voor het opzetten van een gezamenlijke monitor.
Note on G31: Inhoudelijke agenda bepaald De uitdaging is om tot een gezamenlijke inhoudelijke agenda te komen, gebaseerd op een gezamenlijke visie op ondersteuning en zorg voor jeugd. Een eerste stap daarin is het kennisnemen van elkaars visie op Passend onderwijs en jeugdbeleid en het ambitieniveau. Denk daarbij ook aan de afstemming tussen verschillende beleidsafdelingen binnen één gemeente, het gezamenlijk bepalen van een regionale gemeentelijke visie en de afstemming tussen visie van het samenwerkingsverband op passend onderwijs en het gemeentelijk beleid. De inhoudelijke agenda dient ter voorbereiding van het OOGO en als basis voor de periode erna. Gebruik huidige verbindingen en lopende pilots om kansen te verkennen en opbrengsten te vertalen in beleid.
Note on L31: Passend Onderwijs in begroting Naar aanleiding van de keuzes die gemaakt worden rondom het onderwijsbeleid en Passend Onderwijs, zullen er gevolgen zijn voor degemeentelijke begroting van 2014, welke eind 2013 gereed moet zijn.
Note on B32: Kengetallen in zicht Maak gebruik van beschikbare gegevens uit lokale onderwijs-en jeugdmonitors, inspectierapporten en landelijke gegevens over Passend onderwijs en jeugdzorg. Het geeft zicht op de huidige stand van zaken en kan sturing geven aan gezamenlijk beleid. Tevens biedt het input voor het opzetten van een gezamenlijke monitor.
Note on G32: Een overlegstructuur (her) ingericht In de meeste gevallen is er al een overlegstructuur tussen gemeente en schoolbesturen; soms ook regionaal. Het is belangrijk om Passend Onderwijs en de aansluiting met het gemeentelijk jeugdbeleid op de agenda te zetten, zowel bestuurlijk als beleidsmatig. Daarnaast vraagt de voorbereiding van het OOGO over passend onderwijs om uitbreiding van de overlegstructuur met nieuwe partners, met een regionale insteek. Binnen gemeenten vraagt het om afstemming tussen beleidsafdelingen (onderwijs, jeugd, leerplicht, onderwijshuisvesting etc). Tijdens de overgangsperiode – tot aan de transitie van jeugdzorg naar de gemeente – is een aandachtspunt het betrekken van de provincie,
Note on L32: Vervolgafspraken Het is belangrijk gezamenlijk na te denken over het antwoord op de vraag hoe de overlegstructuur rondom onderwijs en zorgna het OOGO wordt voortgezet. Ook is het goed om gezamenlijk na te denken over toekomstige transities die raken aan Passend onderwijs en zorg voor de jeugd (awbz, Participatiewet). Verder kan een agenda vastgesteld worden voor na het OOGO (die opgepakt kan worden in de LEA of REA) en kunnen (toekomstige) ketenpartners uit welzijn en zorg worden betrokken.
Note on O33: Inrichten rechtspersoon Op 1 november 2013 moeten de regionale samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs een rechtspersoon inrichten.
Note on X33: Zorgplicht In augustus 2014 wordt de Zorgplicht ingevoerd en verdwijnt de landelijke indicatiestelling
Note on AB33: Nieuwe bekostiging Nieuwe bekostigings-systematiek en start verevening.
Note on B35: Kennis en informatie op peil Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de belangrijkste elementen van de invoering van Passend onderwijs en de belangrijke mijlpalen in de tijd. Daarnaast is het van belang om op de hoogte te zijn van de belangrijke transities die spelen binnen het gemeentelijk domein, zoals de transitie van de jeugdzorg, de decentralisatie van de awbz naar de wmo en de Participatiewet. Zijn de betrokken partijen op de hoogte van het doel en de globale inhoud van het ondersteuningsplan en de modelprocedure voor het OOGO over dit plan?
Note on G35: Inhoudelijke agenda bepaald De uitdaging is om tot een gezamenlijke inhoudelijke agenda te komen, gebaseerd op een gezamenlijke visie op ondersteuning en zorg voor jeugd. Een eerste stap daarin is het kennisnemen van elkaars visie op Passend onderwijs en jeugdbeleid en het ambitieniveau. Denk daarbij ook aan de afstemming tussen verschillende beleidsafdelingen binnen één gemeente, het gezamenlijk bepalen van een regionale gemeentelijke visie en de afstemming tussen visie van het samenwerkingsverband op passend onderwijs en het gemeentelijk beleid. De inhoudelijke agenda dient ter voorbereiding van het OOGO en als basis voor de periode erna. Gebruik huidige verbindingen en lopende pilots om kansen te verkennen en opbrengsten te vertalen in beleid.
Note on L35: OGOO voorbereid Belangrijke mijlpaal is het op overeenstemming gericht overleg tussen bestuurders van de samenwerkingsverbanden en burgemeester en wethouders van de betrokken gemeenten. Het OOGO moet zowel ambtelijk als bestuurlijk worden voorbereid. Het vraagt om een regionale aanpak waarbij de afstemming met de lokale uitwerking moet worden geborgd. Leidraad is het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Hoe zien deze ondersteuningsplannen er uit en welke thema’s moeten in het OOGO besproken worden? Maar ook: wat te doen bij eventuele geschillen.
Note on R35: Concept ondersteuningsplan De nieuwe swv's hebben twee belangrijke taken: het opstellen van een ondersteuningsplan en het beoordelen van een leerling op toelaatbaarheid voor het sbo of (v)so. Eens in de vier jaar stellen de besturen in het swv een ondersteuningsplan op. Het Concept Ondersteuningsplan wordt door de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs voorgelegd aan de ondersteuningsplanraad voor 1 februari 2014.
Note on S35: Vaststellen Ondersteuningsplan Het ondersteuningsplan wordt vastgesteld en gaat vóór 1 mei 2014 naar de Inspectie van Onderwijs.
Note on A36: Naar aanleiding van de nieuwe wet Passend Onderwijs, zal het nieuw op te richten samenwerkingsverband Passend Onderwijs OOGO moeten voeren met de gemeente(n). De thema's in de fasen Analyse en Inventarisatie hoeven niet deze chronologische volgorde te volgen, de verschillende stappen vragen in dezelfde tijdsperiode inzet van betrokken partijen.
Note on B36: Speelveld in beeld De samenwerkingsverbanden voor Passend onderwijs zijn regionaal vastgesteld door de overheid en omvatten meestal meerdere gemeenten. Heeft u het speelveld in beeld? Welke gemeenten vallen er binnen het samenwerkingsverband en zijn er verschillen in regio-indeling voor het primair en voortgezet onderwijs? Wordt er al op regionaal niveau afgestemd en samengewerkt? Hoe is de overlap met de regio-indeling voor de transitie van de jeugdzorg? Zijn er al contacten of zijn er nieuwe spelers? Welke verbinding is er nu al tussen de zorg voor jeugd en het onderwijs waar in de planvorming op aangesloten kan worden?
Note on G36: Een overlegstructuur (her) ingericht In de meeste gevallen is er al een overlegstructuur tussen gemeente en schoolbesturen; soms ook regionaal. Het is belangrijk om Passend Onderwijs en de aansluiting met het gemeentelijk jeugdbeleid op de agenda te zetten, zowel bestuurlijk als beleidsmatig. Daarnaast vraagt de voorbereiding van het OOGO over passend onderwijs om uitbreiding van de overlegstructuur met nieuwe partners, met een regionale insteek. Binnen gemeenten vraagt het om afstemming tussen beleidsafdelingen (onderwijs, jeugd, leerplicht, onderwijshuisvesting etc). Tijdens de overgangsperiode – tot aan de transitie van jeugdzorg naar de gemeente – is een aandachtspunt het betrekken van de provincie.
Note on L36: Vervolgafspraken Het is belangrijk gezamenlijk na te denken over het antwoord op de vraag hoe de overlegstructuur rondom onderwijs en zorgna het OOGO wordt voortgezet. Ook is het goed om gezamenlijk na te denken over toekomstige transities die raken aan Passend onderwijs en zorg voor de jeugd (awbz, Participatiewet). Verder kan een agenda vastgesteld worden voor na het OOGO (die opgepakt kan worden in de LEA of REA) en kunnen (toekomstige) ketenpartners uit welzijn en zorg worden betrokken.
Note on B37: Kengetallen in zicht Maak gebruik van beschikbare gegevens uit lokale onderwijs-en jeugdmonitors, inspectierapporten en landelijke gegevens over Passend onderwijs en jeugdzorg. Het geeft zicht op de huidige stand van zaken en kan sturing geven aan gezamenlijk beleid. Tevens biedt het input voor het opzetten van een gezamenlijke monitor.